## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Logo | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Navbar | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Submenu | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Search form | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Login popup | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Carousel + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
About + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Feartures + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Why + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Number + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Plans + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Công | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Công
Nutrition + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Hoàng | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Hoàng
Testimonials + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Hoàng | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Hoàng
Stay + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Hoàng | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Hoàng
Footer + Dark mode | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Hoàng | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Hoàng
To top button | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | Hoàng | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | Hoàng